**嘉義縣中埔國小創校百週年慶祝活動實施計畫**

1. **依據**

本校102學年度第二學期期初校務會議報告及校務重點工作辦理

1. **計畫目的**

一、尋找學校共同記憶，凝聚學校、社區及校友認同感與向心力。

二、使中埔孩子了解學校歷史，具備過去、現在、未來及國際觀。

三、透過多元活動展演，展現學校特色及學生學習成果。

四、透過親、師、生、社區、校友共同參與，見證與傳承中埔百年歷史。

1. **辦理單位**
2. 主辦單位：中埔國小。
3. 協辦單位：中埔國小家長會、中埔國小志工團。
4. 指導單位：嘉義縣政府教育處、中埔鄉公所、中埔鄉代會、中埔國小百週年校慶籌備委員會。
5. **組織與運作**
6. 邀集校內處室主任及年段代表，組成籌備小組，規劃百週年校慶系列活動。
7. 邀集鄉公所、鄉代會、中埔鄉農會、家長會、學區村長、社區及校友代表，組成百週年校慶籌備委員會，指導百週年校慶系列活動。
8. 結合退休教職員、家長會、志工團及校友，共同協助百週年校慶各項活動。
9. **實施對象**

 本校學生、教職員工、家長、校友、社區民眾。

1. **活動日期**
2. 起訖時間：自103年3月~104年4月30日。
3. 主場活動預定日期：104年3月21日(星期六)。
4. **活動主題及內容**
5. 活動主題：依百週年校慶標語徵選完畢再做定案。
6. 主題意涵：經籌備小組及委員會討論後訂定。
7. 活動內容：

| 階段 | 工作項目 | 內容 | 處室 |
| --- | --- | --- | --- |
| 籌備 | 籌備小組會議 | 組織校內籌備小組、召開籌備會議 | 學務 |
| 籌備委員會 | 召開籌備委員會議 | 學務 |
| 前置 | 宣傳活動(附件二、附件三) | 百年校慶logo及標語設計活動，社群網站建置，宣傳海報旗幟設計。 | 總務 |
| 校史蒐集(附件四) | 建置學校簡史、歷屆校長名冊、歷屆家長會長名冊、歷屆校友名冊以保存史料。 | 教務 |
| 典範校友徵求(附件五) | 推薦、徵求典範校友，表彰本校校友在教育學術或事業上各方面有卓越成就及對於國家、社會及母校之特殊貢獻之校友。 | 學務 |
| 暖身 | 融入課程、學生藝文活動與百年希望(附件六) | 將百週年校慶議題融入各科教學活動，將融入課程成果呈現在各項藝文競賽活動、並由學生、家長及來賓書寫對學校的期望以表達對百週年之祝賀。 | 教務 |
| 跑步慶百年(附件七) | 跑步做公益、助人慶百年活動，以「為健康而跑」與「公益捐款」來實施，以學校學生及教職員工每跑一圈捐款1元。 | 學務 |
| 百週年專刊(附件八) | 百週年校慶專刊徵稿、編輯與出版，內容以保存學校文史、紀錄百年老校風情及蒐集校友資料為主要內容。 | 教務 |
| 主題 | 百週年展覽(附件九) | 「時光隧道─懷古思情教育文物展」，以系列照片、文物史料、學生藝文創作及學校與學生參加各項比賽獲獎之獎盃獎牌獎狀呈現展覽。 | 教務 |
| 百年祝福(附件十) | 邀請國內外百年小學祝福，並請提供校名、照片、校徽、祝福語，製作祝福卡呈現。 | 學務 |
| 主場日活動(附表1) | 開閉幕典禮、跑步傳遞愛心、公益捐款、表演節目、典範校友表揚、校慶園遊會、闖關活動、團圓茶會、社區趣味競賽及班級大隊接力。 | 學務 |
| 其他 | 百週年紀念品 | 紀念品設計與製作。 | 總務 |
| 百週年校慶邀請卡 | 邀請卡設計與製作。 | 總務 |
| 情境佈置 | 主場地舞台、園遊會場、活動中心展覽場、團圓茶會會場、海報旗幟帆布佈置及校園環境營造。 | 總務教務學務 |

1. **經費概算**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工作項目 | 預估經費 | 說明 |
| 籌備小組會議 | 0 | 校內處室主任及年段代表，組成籌備小組。 |
| 籌備委員會 | 8,000 | 以召開4次會議，每次茶水點心耗材2000元估算 |
| 宣傳活動 | 41,000 | 標語得獎禮卷與獎品，Logo設計費，海報、旗幟與文宣刊物宣導單。 |
| 校史蒐集 | 12,600 | 宣導單印製與宣導海報。 |
| 典範校友徵求 | 10,000 | 典範校友表揚狀。 |
| 網路社群 | 0 | 建置百週年校慶網路社群。 |
| 融入課程、藝文活動、百年祝福 | 40,000 | 百年希望專用紙、百年希望樹。 |
| 跑步慶百年 | 49,500 | 宣傳小旗子、雜支(活動器材購買)。 |
| 百週年專刊 | 120,000 | 專刊(含設計排版)200本＊600元 |
| 百週年展覽 | 62,000 | 資料照片沖洗、資料處理費、場地佈置費。 |
| 百年祝福 | 50,000 | 信件往返郵資、祝福卡設計與卷軸輸出。 |
| 紀念品設計製作 | 100,000 | 以每份200元\*500份估計 |
| 邀請卡設計製作 | 15,000 | 含設計、製作、寄送郵資，600份＊25元。 |
| 情境布置 | 80,000 | 第二棟教室外牆帆布佈置、中廊穿堂內牆帆布佈置、場地佈置。 |
| 主場日活動 | 220,000 | 節目表演紀念品、創意進場材料費、團圓茶費、闖關活動、校慶園遊會、競賽獎品、主舞台、音響、雜支。 |
| 總 計 | 808,100 |  |

1. **計畫期程**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 活動階段年份 工作計畫 月份  | 籌備作業及宣傳活動 | 暖身活動 | 主題活動 | 回顧 |
| 103 | 104 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 籌備小組會議 | ● | ● | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 籌備委員會 |  |  | ● |  |  | ● |  |  | ● |  |  | ● |  |  |  |  |
| Logo及標語設計 |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校史蒐集建檔 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◎ |  |  |  |  |  |  |
| 典範校友徵求 |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◎ |  |  |  |  |  |  |
| 網路社群 |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  |
| 融入課程 |  |  |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ◎ |  |  |  |  |  |  |
| 藝文活動 |  |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  |
| 百年希望 |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ◎ |  |  |  |
| 跑步慶百年 |  |  |  |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◎ |  |  |  |
| 百週年專刊 |  |  |  |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◎ |  |  |  |
| 百週年展覽 |  |  |  |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◎ |  |  |  |
| 百年祝福 |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◎ |  |  |  |  |  |
| 主場日活動 |  |  |  |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◎ |  |  |  |
| 紀念品設計製作 |  |  |  |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ◎ |  |  |  |  |
| 邀請卡設計製作 |  |  |  |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ◎ |  |  |  |  |
| 情境布置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● | ● | ◎ |  |  |  |

嘉義縣中埔鄉中埔國民小學慶祝創校100週年校慶籌備委員會組織表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 職 稱 | 現 職 | 姓 名 | 職 掌 |
| 主 任 委 員 | 中埔鄉代會主席 | 何韻定 | 督導百週年校慶活動計畫執行 |
| 副主任委員 | 中埔國小校長 | 陳威良 | 綜理百週年校慶活動計畫與執行 |
| 名譽主任委員 | 中埔鄉鄉長 | 許彰敏 | 協助指導百週年校慶活動與執行 |
| 總 幹 事 | 中埔國小學務主任 | 黃銘凱 | 執行百週年校慶活動與掌控進度 |
| 委 員 | 中埔鄉農會總幹事 | 李碧雲 | 參與百週年校慶活動與協助執行 |
| 委 員 | 中埔鄉社會文化課長 | 吳文記 | 參與百週年校慶活動與協助執行 |
| 委 員 | 中埔鄉殯葬管理所長 | 李碧菁 | 參與百週年校慶活動與協助執行 |
| 委 員 | 鄉代表會秘書 | 湯宏智 | 參與百週年校慶活動與協助執行 |
| 委 員 | 中埔村長 | 游淑貞 | 參與百週年校慶活動與協助執行 |
| 委 員 | 頂埔村長 | 賴仙仁 | 參與百週年校慶活動與協助執行 |
| 委 員 | 龍門村長兼社區理事長 | 張清安 | 參與百週年校慶活動與協助執行 |
| 委 員 | 鹽館村村長 | 林炳梧 | 參與百週年校慶活動與協助執行 |
| 委 員 | 中埔村社區理事長 | 黃嘉祥 | 參與百週年校慶活動與協助執行 |
| 委 員 | 頂埔村社區理事長 | 許柄祥 | 參與百週年校慶活動與協助執行 |
| 委 員 | 鹽館村社區理事長 | 沈美秀 | 參與百週年校慶活動與協助執行 |
| 委 員 | 中埔國小家長會長 | 羅世昌 | 參與百週年校慶活動與協助執行 |
| 委 員 | 校友代表 | 羅智元 | 參與百週年校慶活動與協助執行 |
| 委 員 | 校友代表 | 凃家福 | 參與百週年校慶活動與協助執行 |
| 委 員 | 中埔國小教務主任 | 陳惠文 | 執行百週年校慶活動計畫 |
| 委 員 | 中埔國小總務主任 | 葉淑欣 | 執行百週年校慶活動計畫 |
| 執 行 秘 書 | 中埔國小訓育組長 | 林芳意 | 執行百週年校慶活動與文書紀錄 |

附表1：創校100週年校慶主場日流程表

 日期─104年3月21日星期六

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 活動時間 | 項目 | 活動地點 |
| 07：30~08：30 | 各項活動準備 | 校園 |
| 百年希望 | 活動中心廣場 |
| 09：00~10：30 | 開幕典禮 | 操場 |
| 節目表演(中埔國中、社區團隊、邀請表演團體) |
| 環遊世界班級創意進場 |
| 校友、學生迎會旗 |
| 祝福的話語(包含典範校友表揚及致詞) |
| 傳承愛心：跑步做公益、助人慶百年 |
| 生日快樂(切蛋糕) |
| 11：00~13：00 | 團圓茶會(採自助式) | 第一棟一樓四間教室 |
| 10：40~11：50 | 百戰百勝闖關活動 | 中央大草皮 |
| 10：40~13：00 | 校慶園遊會 | 網球場 |
| 13：30~14：00 | 社區趣味競賽 | 操場 |
| 14：00~15：00 | 班級大隊接力 | 操場 |
| 15：00~15：30 | 閉幕典禮 | 操場 |
| 13：30~15：50 | 環境整理 | 操場 |
| 16：00 | 放學 | 集合廣場 |

**嘉義縣中埔鄉中埔國民小學慶祝100週年校慶活動子計劃承辦人暨協助人員表**

附件一

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 工作計畫項目 | 內容 | 處室 | 主承辦人 | 協助人員 | 備註 |
| 1 | 宣傳活動 | 百年校慶logo及標語設計活動 | 總務處 | 葉淑欣 | 盧永裕、陳健彰 |  |
| 2 | 校史蒐集 | 校友名冊建檔、文物徵集活動 | 教務處 | 陳惠文 | 陳炫伶、呂郁慧 |  |
| 3 | 典範校友徵求 | 推薦、徵求典範校友 | 學務處 | 黃銘凱 | 張杏月、蔡兆林芳意 |  |
| 4 | 百年希望(課程、藝文) | 1. 融入課程：校友說故事、學生心得記錄及採訪；體育課、藝文課(展覽及義賣物品製作)
2. 學生藝文活動：百週年藝文競賽(如作文、說故事、海報)
3. 百年希望：學生及家長撰寫對學校未來的希望典範
 | 教務處 | 陳惠文 | 王玉真、丁彬翁丞沄 |  |
| 5 | 跑步慶百年 | 跑步做公益、助人慶百年 | 學務處 | 黃銘凱 | 洪俊賢、詹登富湯忠憙 |  |
| 6 | 百週年專刊 | 百週年校慶專刊徵稿、編輯與出版 | 教務處 | 陳惠文 | 黃裕臻、林秀真陳淑惠 |  |
| 7 | 百週年展覽 | 照片及文物、師生社區作品、特色團隊 | 教務處 | 陳惠文 | 羅玉倫、曾淑蘭 |  |
| 8 | 百年祝福 | 邀請國內外百年小學撰寫祝福語 | 學務處 | 黃銘凱 | 吳素香、鄭淑芬蘇上興、羅美玲 |  |
| 9 | 主場日活動 | 跑步傳聖火(校友、學生傳承)、創意進場、表演節目、園遊會及競賽活動 | 學務處 | 黃銘凱 | 全校教職員工 |  |

**嘉義縣中埔鄉中埔國民小學創校百週年校慶《標語徵選》活動計畫**

附件二

一、依據：嘉義縣中埔國小創校百週年慶祝活動實施計畫。

二、目的：為慶祝本校創校百週年校慶，凝聚籌辦慶祝活動共識，透過公開徵選標語方式，希冀本校全體教職員、學生及家長發揮創意和巧思，設計符合中埔百年歷史紀念標語，以作為校慶系列活動之主題。

三、主辦單位：總務處。

四、活動對象：全校教職員、學生及家長。

五、徵選內容：徵選創校百週年的紀念標語，字數不拘（惟以字數20字以內為佳)，於活動期限內以書面方式或電子郵件方式繳交。

六、宣導方式：

 （一）全校學生每生一張徵選辦法廣為宣達，鼓勵全校師生踴躍參加。

 （二）透過學校網站廣為宣達，鼓勵全校家長、志工共同參與活動。

七、作品繳交方式：參賽作品連同報名表，繳交至本校總務處或以電子郵件投稿至本校公務 信箱jpps@mail.cyc.edu.tw。【信件主旨請註明「中埔國小創校百週年校慶標語徵選」字樣】。

八、截止收件日期：即日起至103年6月13 日(週五)止

九、評選方式：分初評和複評兩階段進行。

 (一)初評：103年6月19日(週四)，選出優選5件、佳作5件、入選若干件。

 (二)複評：103年6月26日(週四)，由校慶籌備會委員從優選中選出特優作品乙件。特優作品將公告於本校網站首頁，並得使用於創校百週年系列活動文宣及紀念品。

十、獎勵方式：

 （一）特優作品 1名：獎狀乙紙、價值1000元禮券乙份。

 （二）優選作品 4名：獎狀乙紙、價值500元禮券乙份。

 （三）佳作作品 5名：獎狀乙紙、價值200元禮券乙份

 （四）入選作品若干名（視參賽件數而定）獎品乙份。

十一、經費概算表：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 單位 | 數量 | 單價 | 合計 | 備註 |
| 禮券 | 張 | 40 | 100 | 4,000 |  |
| 獎品 | 份 | 20 | 50 | 1,000 |  |
| 總計 |  |  |  | 5,000 |  |

十二、本計畫送校慶籌備委員會討論後實施，修正時亦同。

**嘉義縣中埔鄉中埔國民小學創校百週年校慶標語**

附件二

**徵選簡章及報名表**

一、目的：為慶祝本校創校百週年校慶，凝聚籌辦慶祝活動共識，透過公開徵選標語方式，希冀本校全體教職員、學生及家長發揮創意和巧思，設計符合中埔百年歷史紀念標語，以作為校慶系列活動之主題。

二、徵選內容：請以「**中埔**」、「**百年**」為標語意涵主軸，標語字數不拘（惟以字數20字以內為佳)。

三、作品繳交方式：於活動期限內以書面方式繳交至中埔國小總務處或以電子郵件方式e-mail至本校公務信箱jpps@mail.cyc.edu.tw【信件主旨請註明「中埔國小創校百週年校慶標語徵選」字樣】。

四、截止收件日期：即日起至103年6月13 日(週五)止

五、獎勵方式：
（一）特優作品 1名：獎狀乙紙、價值1000元禮券乙份。
（二）優選作品 4名：獎狀乙紙、價值500元禮券乙份。
（三）佳作作品 5名：獎狀乙紙、價值200元禮券乙份
（四）入選作品若干名（視參賽件數而定）獎品乙份。

-------------------------------------------------------------------

**嘉義縣中埔鄉中埔國民小學創校百週年校慶標語徵選報名表及參賽作品**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  | 身分別 | □教師□學生( 年 班)□家長( 年 班)□校友 |
| 連絡電話 |  |
| 中埔國小創校 百周年校慶 標語 |  |

**嘉義縣中埔鄉中埔國民小學百年校慶《Logo票選》活動計畫**

附件三

一、依據：嘉義縣中埔國小創校百週年慶祝活動實施計畫。

二、目的：自委託設計本校創校百週年校慶主題的Logo優選作品中，透過全體師生家長票選活動，擇選最適合及彰顯本校百週年校慶主題之Logo，以作為校慶系列活動之Logo圖案。

 三、主辦單位：總務處

四、活動對象：全校教職員、學生。

五、Logo作品徵選及規格：

 (一) Logo徵選：委託設計公司依據本校創校百周年校慶標語主題「 」 (註：由標語徵選辦法選出特優作品)，加以設計，預計徵選三件作品

 （二）Logo作品規格：

 1.全彩CMYK，尺寸為15cm\*15cm，解析度300dpi以上。(註：LOGO設計須考慮便於放大、縮小，要適用於網頁、摺頁、手冊、專刊、海報等文宣品。)

 2.檔案格式為AI檔或可大型輸出之檔案格式，並另存jpg檔，解析度須為300dpi以上。

六、作品展示期程：103年9月1日(週一)起至9月5日(週五)止。

七、票選辦法：

（一）由全校教職員及學生進行票選(每人一票)，得票數最高的為優勝作品。優勝作品公告於本校網站首頁，並得使用於創校百週年系列活動文宣及紀念品。

（二）教職員及學生票選日期為103年9月10日(週三)。

八、經費概算表：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 單位 | 數量 | 單價 | 合計 | 備註 |
| Logo設計費 | 件 | 3 | 2,000 | 6,000 |  |
| 總計 |  |  |  | 6,000 |  |

九、本計畫送校慶籌備委員會討論後實施，修正時亦同。

**嘉義縣中埔鄉中埔國民小學創校百週年校慶校史蒐集計畫**

附件四

一、依據：嘉義縣中埔國小創校百週年慶祝活動實施計畫。

二、目的：為慶祝本校創校百週年校慶，建置學校簡史、歷屆校長名冊、歷屆家長會長名冊、歷屆校友名冊以保存史料，促進校友情感及對母校之認同感。

三、主辦單位：教務處

四、協辦單位：本校全體同仁

五、辦理日期：103年5~11月

六、校史蒐集內容：

（一）學校簡史。 （二）歷屆校長名冊。

 (三) 歷屆家長會長名冊。 （四）歷屆校友名冊。

（五）曾服務本校教職員工名冊。 （六）文物、照片。

七、 實施方式：

（一）將本校同仁分組，於6月底前完成學校簡史、歷屆校長名冊、歷屆家長會長名冊、歷屆校友名冊、曾服務本校教職員工名冊建置。(103年6月完成建置)

（二）請各村協助老照片及文物募集之宣傳單發放，以豐富校史蒐集。(103年11月完成)

（三）請人事聯繫退休教職員工蒐集相關文物照片。

 (四) 將建置之學校簡史、歷屆校長名冊、歷屆家長會長名冊、歷屆校友名冊編載於百週年專刊。

（五）將建置之學校簡史、歷屆校長名冊、歷屆家長會長名冊、歷屆校友名冊運用於展覽及校慶活動校友回校簽到用。

八、 經費概算表：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 單位 | 數量 | 單價 | 合計 | 備註 |
| 宣導單印製 | 張 | 1000 | 0.6 | 600 |  |
| 宣導海報 | 張 | 20 | 600 | 12,000 |  |
| 總計 |  |  |  | 12,600 |  |

九、本計畫送校慶籌備委員會討論後實施，修正時亦同。

嘉義縣中埔鄉中埔國民小學創校百週年校慶校史蒐集工作分組表

附件四

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 組別 | 人員姓名 | 建置內容 | 備註 |
| 一 | 盧永裕、林秀真 | 大正7-15年入學 |  |
| 二 | 張杏月、蔡 兆 | 昭和3-8年入學 |  |
| 三 | 洪俊賢、黃裕臻 | 昭和9-10年入學 |  |
| 四 | 湯忠憙、曾淑蘭 | 昭和11-12年入學 |  |
| 五 | 翁丞沄、陳炫伶 | 昭和13、15年入學 |  |
| 六 | 陳淑惠、吳素香 | 昭和14、16年入學 |  |
| 七 | 鄭淑芬、陳健彰 | 昭和18、19年入學、2屆 |  |
| 八 | 王玉真、丁 彬 | 3、4、5、6屆 |  |
| 九 | 羅美玲、詹登富 | 8、9、10、11屆 |  |
| 十 | 林芳意、呂郁慧 | 12、13、14、15屆 |  |
| 十一 | 蘇上興 | 曾服務本校教職員工名冊 |  |
| 十二 | 陳惠文、羅玉倫 | 學校簡史、學校簡史、歷屆家長會長名冊、50-100年校友名冊排版 |  |

**嘉義縣中埔鄉中埔國民小學創校100週年典範校友徵求實施計畫**

附件五

一、依據：嘉義縣中埔國小創校百週年慶祝活動實施計畫。

二、宗旨：為慶祝本校創校100週年校慶並表彰本校校友在教育學術或事業上各方面有卓越成就及對於國家、社會及母校之特殊貢獻之校友。

三、推薦類別及標準：

 (一)凡本校畢業校友(現存者)，具有下列條件之ㄧ足以為後學之楷模，即具被推薦資格。

 (二)典範校友推薦類別配合本縣核心價值分4大類：熱誠、關懷、審美、健康。

 (三)推薦標準：

 1.獲得博士學位者(含榮譽博士)。

 2.曾在大學擔任教授、副教授，或在學術、藝文、健體領域有卓越表現者。

 3.曾擔任縣(市)長、鄉(鎮、市)長以上首長或鄉(鎮、市)民代表會主席、縣(市)議員以上之民意代表者。

 4.曾擔任縣(市)政府一級主管，或中央部會、省政府二級以上主管者。

 5.曾任公私立國民中(小)學以上校長者。

       6.經營企業有傑出成就，並回饋鄉里者。

 7.熱心社會公益、服務國家造福人群，行為、聲望、品德或其他等優良事蹟足為表

 率者。

 8.其他各領域有特殊成就或表現，足為學生典範如〈醫生、律師..等〉。

四、推薦方式：

 (一)各屆校友推薦。

 (二)本校教師或退休教師推薦。

 (三)被推薦人之機關首長推薦。

 (四)由家長、社區人士及村里長推薦。

五、遴選方式：由本校『校慶籌備委員會』逕行審核之。

六、表揚方式：

 典範校友於100週年校慶典禮隆重表揚，並頒贈每位典範校友表揚狀乙幀，以資激

 勵。其事蹟並刊登於本校發行之慶祝創校100週年校慶專刊內。

七、推薦截止日期：103年11月30日止。

八、經費概算表：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 單位 | 數量 | 單價 | 合計 | 備註 |
| 表揚狀 | 個 | 50 | 200 | 10,000 |  |
| 總計 |  |  |  | 10,000 |  |

九、本計畫送校慶籌備委員會討論後實施，修正時亦同。

**嘉義縣中埔鄉中埔國民小學創校百週年**

附件六

**融入課程、學生藝文活動暨百年希望實施計畫**

一、依據：嘉義縣中埔國小創校百週年慶祝活動實施計畫。

二、目的：配合本校百週年校慶活動，增進學生對百週年傳統之了解，培養學生之創造力並運用各種方式表達對本校的情感及對百週年之祝賀。

三、辦理方式：

將百週年校慶議題融入各科教學活動，將融入課程成果呈現在各項藝文競賽活動、並由學生、家長及來賓書寫對學校的期望以表達對百週年之祝賀。

四、實施項目︰

 **(一) 我愛中埔作文創作：**

 1.融入領域：國語文領域

 2.實施年級：一至六年級

 3.實施內容：以稿紙進行創作，主題內容如下，題目自訂。

 （1）低年級以「我的學校生活」、「我最喜歡的校園角落」為主題。

 （2）中高年級以「中埔百年」為主題，由知道中埔國小成立即將滿100年，有什麼因為如此而讓自己覺得很高興的事情？先介紹中埔國小、寫下在中埔國小的生活有什麼印象深刻的事？中埔國小100歲了，你最高興的事情。

 4.收件規定：

 （1）形式不拘，字數不限。

 （2）各班文章請級任導師預先篩選優良作品，**每班交三至五篇。**

 （3）作品中請勿書寫班級、姓名及做任何記號，每篇作品需填寫作品標籤並黏貼於作品背面右下角。

 （4）如作品入選者，請各班教師協助學生繳交電子檔，檔名請依序打上「班級-姓名-題目」，並請上傳網路硬碟百週年校慶資料夾 「百週年校慶徵文比賽」資料夾中。

 5.**收件日期及地點：**103年10月31（星期四）前繳至教學組。

 6.獎勵方式：

 （1）每年級錄取前二名與佳作若干，於朝會時由校長頒發獎狀、獎品以玆鼓勵。

 （2）入選作品將刊登於100週年校慶專刊上。

附件六

 **(二) 百年希望撰寫：**

 1.融入領域：綜合活動領域

 2.實施年級：一至六年級、學生家長及參加校慶活動來賓

 3.實施內容：由學校提供100週年校慶百年希望專用紙張進行撰寫，內容以表達對本校之情感及對百週年校慶之祝賀等為主。

 4.實施方式：

 （1）學生之百年希望於課堂中由授課老師指導完成，須標示班級及姓名。

 （2）家長之百年希望請班級導師分發紙張由學生帶回，請家長撰寫後須註明姓名，繳交導師收齊送教務處。

 （3）參加校慶活動來賓於會場報到處邀請其參與撰寫百年希望。

 (4) 學生及家長撰寫之百年希望於校慶活動前由班級導師帶領學生至百年希望樹黏貼公布；來賓於撰寫之百年希望後親自黏貼於百年希望樹。

 **(三) 校慶海報創作：**

 1.融入領域：藝術與人文領域

 2.實施年級：**高年級**

 3.實施內容：

 (1)海報紙材不限以半開紙進行創作，內容表達對百週年校慶之祝賀等為主，最多三人創作，每人限一件。

 4.收件規定：

 （1）畫材、畫法不限，立體或裝飾不宜太重，並固定。

 （2）請各班負責教師預先篩選優良作品，**每班交三份**。

 （3）作品中請勿書寫班級、姓名及做任何記號，每幅作品需填寫作品標籤並實貼於作品背面右下角。

 5.**收件日期及地點：**103年12/1（星期一）前繳至教學組。

 6.獎勵方式：

 （1）每年級錄取前二名與佳作若干，於朝會時由校長頒發獎狀、獎品以玆鼓勵。

 （2）入選作品於百週年校慶會場展覽。

 **(四) 彩繪中埔：**

附件六

 1.融入領域：藝術與人文（生活）領域

 2.實施年級：**一~四年級**

 3.實施內容：以本校「校園一角」與「夢想新校園」為主題，將心目中的想像校園或你覺得校園中最美的角落，任選一主題，以圖畫方式表現。

 4.收件規定：

 (1)使用四開圖畫紙，畫材、畫法不限。

 (2)請各班負責教師預先篩選優良作品，**每班交三至五份**至教務處。

 (3)作品中請勿書寫班級、姓名及做任何記號，每幅作品需填寫作品標籤並實貼於作品背面右下角。

 5.**收件日期及地點：**103年11/30（星期一）前繳至教學組。

 6.獎勵方式：

 (1)每年級錄取前二名與佳作若干，於朝會時由校長頒發獎狀、獎品以玆鼓勵。

 (2)入選作品於百週年校慶會場展覽。

 **(五)跑步慶百年：**

 1.融入領域：健康與體育領域

 2.實施年級：一至六年級

 3.實施方式：

 (1)於體育課向學生說明跑步慶百年的活動意義。

 (2)指導學生跑步的技巧。

 (3)於課間活動時間或體育課進行跑步慶百年活動。

 **(六)校友說故事：**

 1.實施年級：一至六年級

 2.實施方式：

 (1)邀請地方耆老於週三宣導時間向本校學生演說有關本校歷史。

 (2)邀請典範校友於週三宣導時間向本校學生演說有關自己於本校求學記趣或奮鬥努力的成功的故事。

 (3)將校友說故事錄影記錄於校慶活動當日播放供家長及來賓觀賞。

五、經費概算表:

附件六

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 單位 | 數量 | 單價 | 合計 | 備註 |
| 百年希望專用紙 | 式 | 1 | 10000 | 10000 |  |
| 百年希望樹 | 座 | 20 | 3000 | 30000 |  |
| 總計 |  |  |  |  40000 |  |

六、**注意事項:**

* 1. 得獎作品出版權歸中埔國小所有，作者不得異議。
	2. 作品一律不退件，請自行於繳交前備份。
	3. 參選稿件不得抄襲。

六、本計畫送校慶籌備委員會討論後實施，修正時亦同。

**嘉義縣中埔鄉中埔國民小學創校100週年校慶**

附件七

**《跑步做公益、助人慶百年》活動實施計畫**

一、依據：嘉義縣中埔國小創校百週年慶祝活動實施計畫。

二、計畫目的：

 (一)推展跑步運動，培養學生持之以恆的好習慣，增進體適能。

 (二)培養學生尊重生命、珍視生命進而關懷弱勢、樂意助人的情懷。

三、辦理單位：學務處。

四、實施對象：本校學生及教職員工。

五、活動日期：自103年9月~104年3月21日。

六、實施方式：

 (一)「為健康而跑」─

 1.參加人員：全校教職員、學生。

 2.活動期間：103年09月10日起至104年3月21日止， 利用每週一、

 三、五課間活動時間實施。

 3.活動目標：全校教職員生累計跑操場達36,500圈。

 4.認證方式：(1)教職員部分自行認證，每月統計乙次，於當月最後一

 次星期五，交由詹登富老師統計。

 (2)學生由班級導師認證，每周統計乙次（如附表二)，

 每週五交由詹登富老師統計，並於中廊公布全校累計

 圈數。

 (二)「公益捐款活動」─

 1.捐款金額：學生及教職員工每跑1圈捐款1元，定額36500元，由本校校慶捐款

 經費撥出。

 2.捐款對象：本縣或本鄉之公益單位或弱勢團體為原則。

 3.捐贈儀式：於主場日104年3月21日舉辦。

 (三)「獎勵」─

 1.學生跑操場累計10圈者，全方位護照由導師登記1點。

 2.全校累計最多圈前十名者(截止日：104年3月20日止)，擇期頒發「運動公益小

 天使」榮譽狀乙張，並於主場日傳遞愛心做公益。

七、經費概算：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 單位 | 數量 | 單價 | 合計 | 備註 |
| 宣傳小旗子 | 面 | 500 | 20 | 10000 |  |
| 捐款 | 式 | 1 | 36500 | 36500 |  |
| 雜支 | 式 | 1 | 3000 | 3000 |  |
| 總計 |  |  |  |  49500 |  |

八、計畫期程目標：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 月份 | 9月份 | 10月份 | 11月份 | 12月份 | 1月份 | 2月份 | 3月份 |
| 總圈數 | 4000 | 6000 | 7000 | 7000 | 6000 | 2000 | 4500 |

九、本計畫送校慶籌備委員會討論後實施，修正時亦同。

**嘉義縣中埔鄉中埔國民小學創校百週年專刊編印實施計畫**

附件八

一、依據：嘉義縣中埔國小創校百週年慶祝活動實施計畫。

二、實施目標：

 (一)保存學校寶貴文史，記錄百年老校風情，增進各界對於本校 的了解。

 (二)蒐集校友資料，培養飲水思源的情操，促進校友情感，增近鄉土情懷之認同感。

 (三)撫今追昔，期許師生既往來，傳承優良校風，共創美好願景。

三、實施時間規劃：

 (一)103年12月份完成稿件蒐集。

 (二)104年1月送設計編排。

 (三)104年3月21日出刊。

四、編輯人員：

 (一)發行人：陳威良校長

 (二)編輯顧問：各村村長、社區理事長、地方耆老

 (三)總編輯：三處主任

 (四)主編：黃裕臻老師、林秀真老師、陳淑惠老師

 (五)編輯群：本校教師

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 組別 | 工作內容 | 人數 | 組員 |
| 行政事務組 | 掌控進度、活動計劃綜理及行政聯繫、校友及師長邀稿事宜、聯絡廠商、臨時交辦事項。 | 3 | 三處主任 |
| 美工資料組 | 百年資料蒐集整理、老照片、文物蒐集；相片掃描彙整、校對編輯事宜與封面內頁圖片美工設計 |  |  |
| 中埔故事組 | 校友師長邀稿稿件之整理、編排、學生作品蒐集彙整 |  |  |
| 資訊組 | 將電子檔掛於本校網站供查詢了解 | 1 |  |

五、編輯內容：

 (一)歡慶百年賀中埔 (二)穿越時空話中埔 (三)與中埔的百年約定

 (四)中埔故事集 (五)中埔風情代代相傳 (六)附錄

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 標題 | 內容說明 | 備註 | 頁數 |
| **一** | **歡慶百年賀中埔** |
| 1 | 各方祝福 | 1.縣長　2.教育處長3.議長4.鄉長5.主任委員6.其他(歷年校長、退休教師、校友的祝福與回憶、他校祝福(百年祝福) | 寄出邀請函一人一頁 | 6頁 |
| 2 | 發刊詞 | 發刊詞 |  | 1頁 |
| 3 | 會長的話 |  |  | 1頁 |
| **二** | **穿越時空話中埔** |
| 1 | 校徽、校旗、校歌 | 校徽(含意涵)、校旗、校歌 |  |  |
| 2 | 學校沿革大事記 | 學校重大事件（成立、改名、搬遷、天然災害災、與重建、師生榮譽榜等） |  |  |
| 3 | 懷古映今中埔印象 | 創校以來校景懷舊照片集錦，現今中埔之美、歷年教師、學生大合照 |  |  |
| **三** | **與中埔的百年約定** |
| 1 | 歷屆校長、會長芳名錄 | 歷屆校長、會長芳名 |  |  |
| 2 | 歷屆教職員工名冊 | 曾任職本校教職員工名冊 |  |  |
| 3 | 校友名冊 | 歷屆校友 |  |  |
| 4 | 典範校友 | 典範校友事蹟 |  |  |
| **四** | **中埔故事集** |
| 1 | 學校歷年活動花絮 | 從過去到現在，本校推動的各項教育政策、活動照片 |  |  |
| **五** | **中埔風情代代相傳** |
| 1 | 教師作品 | 現職及退休教師教學心得、感言分享 | 1.文體不拘、1000字內（每人一頁）2.請教務處，統一製作邀請函對於退休老師（請人事提供名冊）進行邀稿動作附件八 |  |
| 2 | 校友投稿 | 求學記趣、母校印象 | 1.印宣傳單請各村長幫忙宣導2.搭配校友回娘家活動，利用學校網站或公告欄邀稿 |  |
| 3 | 學生作品 | 我愛中埔作文創作得獎作品、繪畫、海報 | 藝文比賽活動得獎作品 |  |
| 六 | 附錄 | 捐款芳名錄、編輯委員、校慶籌備委員組織、編後語 |  |  |

六、邀稿、投稿之格式要求：

 (一)投稿及邀稿時可建議以Word撰打。

 (二)撰打邊界－上：2.54 、下：2.54、左：3.17、右：3.17。

　　　字體要求－12號字、新細明體。

 (三)稿件請註明：1.文章、作品名稱、2.姓名、3.聯絡電話、4.E-mail。

 (四)稿件收受負責人：（待定），或mail到（待定）。

七、經費概算表：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 單位 | 數量 | 單價 | 合計 | 備註 |
| 專刊(含設計排版) | 本 | 200 | 600 | 120000 |  |
| 總計 |  |  |  | 120000 |  |

八、本計畫送校慶籌備委員會討論後實施，修正時亦同。

**嘉義縣中埔鄉中埔國民小學創校百週年校慶**

附件九

**「時光隧道—懷古思情教育文物展」暨學生藝文創作展實施計畫**

一、依據：嘉義縣中埔國小創校百週年慶祝活動實施計畫。

二、目的：

 (一)結合本校歷屆校友、家長會及地方熱心教育人士共同參與，回饋母校，發揚中埔傳統精神。

 (二)舉辦一百週年校慶活動，透過多元活動與展演，激發教師創新教學，學生主動學習的精神。

 (三)迎接校友返校，重溫同窗情誼，營造溫馨學校氣氛。

三、執行單位：教務處

四、實施方式：

 （一）**系列照片蒐集**：透過宣導，經由社區民眾、校友會、退休教職員工、全校師生等蒐集中埔國小自創校以來之重大事件、校舍變遷、歷屆師生校園生活等照片。

（二）**文物史料蒐集**：透過宣導，經由社區民眾、校友會、退休教職員工、全校師生等蒐集中埔國小自創校以來之文物史料，如畢業證書、課表、學生名牌、獎狀、教科書、制服…等。

（三）**學生藝文創作蒐集**：學生學習過程或本校辦理之藝文比賽得獎作品。

（四）**學校及學生參加各項比賽獲獎之獎盃獎牌獎狀**

（五）**時光隧道─懷古思情教育文物暨學生藝文創作展**

 1.展覽時間：104年3月16日~4月3日

 2.開放參觀時段：校園開放時間。

 3.展覽地點：活動中心。

 4.展覽內容：中埔國小自創校以來之重大事件、校舍變遷、歷屆師生校園生活等照片、文物史料及學生藝文創作、對外參加各項比賽獎盃、獎牌、獎狀。

 5.展覽形式：實物、電子書、卷軸等方式呈現文物照片。

五、徵集辦法：

 (一)印製**文物募集宣傳單**(夾報或放至7-11便利商店供取閱)、**文物募集海報**張貼村里辦公室並於**本校網站及百年校慶粉絲頁**公告文物募集訊息。

 (二)提供者可選擇以下兩種徵集方式：

 1.捐贈老照片或文物史料原件予本校登錄典藏，並進行展示推廣運用。

附件九

 2.提供老照片或文物史料原件，由本校數位化或複製後原件奉還。

 (三)經審查入選之老照片或文物史料，主辦單位對徵集之照片將予加註「○○○先生（女士）提供」字樣。

六、經費概算表：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 單位 | 單價 | 數量 | 合計 | 備註 |
| 資料照片沖洗費 | 式 | 10000 | 1 | 10000 |  |
| 資料處理費 | 幅 | 2500 | 20 | 50000 | 含大圖裱褙輸出、捲軸、點子書等 |
| 場地佈置費 | 式 | 2000 | 1 | 2000 |  |
| 總計 |  |  |  | 62000 |  |

七、經費來源：自百週年校慶籌募款項下支應。

八、本計畫送校慶籌備委員會討論後實施，修正時亦同。

**嘉義縣中埔鄉中埔國民小學創校100週年『百年祝福』徵求實施計畫**

附件十

一、依據：嘉義縣中埔國小創校百週年慶祝活動實施計畫。

二、主旨：為慶祝本校創校100週年校慶擬邀請國內外百年小學撰寫祝福語，於校慶主場日

 活動時將祝福語呈現。

三、徵求方式：

 (一)凡國內外已辦理百年校慶或今年即將辦理之國小學校，即納入百年祝福語徵求對象。

 (二)擬邀集2至3所國外學校，各縣市4所百年學校，及嘉義縣所有百年學校。。

 (三)提供校名、照片、校徽、祝福語，委由設計公司設計祝福卡。

 (四)凡提供本校百年祝福之學校、於百週年校慶後回饋百年祝福紀念卡1份。

四、呈現方式：

 (一)於百週年校慶主場日當日將各校祝福語運用海報捲軸輸出呈現。

 (二)展示區域以校門口為主，並延伸至中廊及主場日活動場地。

五、徵求期程：

 (一)103年6月活動計劃規劃完成定稿。

 (二)103年7至10月寄送、回祝福卡，於104年1月完成此項工作。

 (三)103年10、12月委由設計公司設計祝福卡。

六、工作分配：

 (一)祝福卡規劃設計聯繫：黃銘凱。

 (二)百年學校搜尋及提出名單：吳素香、鄭淑芬。

 (三)祝福卡寄送及收回：蘇上興、羅美玲。

七、經費概算表：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 單位 | 數量 | 單價 | 合計 | 備註 |
| 信件往返郵資 | 式 | 500 | 20 | 10000 |  |
| 祝福卡設計與捲軸輸出 | 組 | 30 | 1500 | 45000 |  |
| 總計 |  |  |  |  55000 |  |

八、本計畫送校慶籌備委員會討論後實施，修正時亦同。

|  |
| --- |
| 嘉義縣中埔國小百週年校慶經費概算表 |
| 工作項目 | 處室 | 項目 | 單位 | 數量 | 單價 | 小計 | 合計 | 備註 |
| 籌備小組會議 | 學務 | 無 | 無 | 0 | 0 | 0 | 0 | 　 |
| 籌備委員會 | 學務 | 茶水點心費 | 式 | 4 | 2000 | 8000 | 8000 | 以召開4次會議，每次茶水點心耗材2000估算 |
| 宣傳活動 | 總務 | 標語得獎禮卷 | 張 | 40 | 100 | 4000 | 41000 | 　 |
| 標語得獎獎品 | 份 | 20 | 50 | 1000 |
| Logo設計費 | 件 | 3 | 2000 | 6000 |
| 海報 | 張 | 20 | 900 | 18000 |
| 旗幟 | 面 | 9 | 1200 | 10800 |
| 文宣刊物宣導單 | 張 | 600 | 2 | 1200 |
| 校史蒐集 | 教務 | 宣導單印製 | 張 | 1000 | 0.6 | 600 | 12600 | 　 |
| 宣導海報 | 張 | 20 | 600 | 12000 |
| 典範校友徵求 | 學務 | 表揚狀 | 個 | 50 | 200 | 10000 | 10000 | 　 |
| 融入課程、藝文活動與百年希望 | 教務 | 百年希望專用紙 | 式 | 1 | 10000 | 10000 | 40000 | 　 |
| 百年希望樹 | 座 | 10 | 3000 | 30000 |
| 跑步慶百年 | 學務 | 宣傳小旗子 | 面 | 500 | 20 | 10000 | 49500 | 開跑活動用 |
| 捐款 | 式 | 1 | 36500 | 36500 | 　 |
| 雜支 | 式 | 1 | 3000 | 3000 | 活動器材購買 |
| 百週年專刊 | 教務 | 專刊(含設計排版) | 本 | 200 | 600 | 120000 | 120000 | 　 |
| 百週年展覽 | 教務 | 資料照片沖洗 | 式 | 1 | 10000 | 10000 | 62000 | 含大圖裱褙輸出、捲軸、點子書等 |
| 資料處理費(含沖洗) | 幅 | 20 | 2500 | 50000 |
| 場地佈置費 | 式 | 1 | 2000 | 2000 |
| 百年祝福 | 學務 | 信件往返郵資 | 件 | 100 | 50 | 5000 | 50000 | 　 |
| 祝福卡設計與卷軸輸出 | 式 | 30 | 1500 | 45000 | 　 |
| 紀念品設計製作 | 總務 | 紀念品 | 份 | 500 | 200 | 100000 | 100000 | 　 |
| 邀請卡設計製作 | 總務 | 邀請卡 | 張 | 600 | 21.5 | 12900 | 15000 | 　 |
| 寄送郵資 | 件 | 600 | 3.5 | 2100 |
| 情境佈置 | 總務 | 第二棟教室外牆帆布 | 式 | 1 | 25000 | 25000 | 80000 | 　 |
| 中廊穿堂內牆帆布 | 式 | 1 | 10000 | 10000 |
| 場地佈置 | 式 | 1 | 45000 | 45000 |
| 主場日活動 | 學務 | 節目表演紀念品 | 份 | 3 | 3000 | 9000 | 220000 | 　 |
| 創意進場材料費 | 式 | 14 | 2000 | 28000 | 　 |
| 團圓茶費 | 式 | 1 | 30000 | 30000 | 　 |
| 闖關活動 | 式 | 5 | 3000 | 15000 | 　 |
| 校慶園遊會 | 式 | 500 | 100 | 50000 | 園遊卷 |
| 競賽獎品 | 式 | 1 | 10000 | 10000 | 　 |
| 主舞台 | 座 | 1 | 30000 | 30000 | 　 |
| 音響 | 組 | 1 | 8000 | 8000 | 　 |
| 帳篷 | 座 | 50 | 600 | 30000 | 　 |
|  | 雜支 | 式 | 1 | 10000 | 10000 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 總計 | 808100 | 　 |