嘉義縣中埔鄉中埔國民小學創校百週年專刊編印實施計畫

一、依據：嘉義縣中埔國小創校百週年慶祝活動實施計畫。

二、實施目標：

(一)保存學校寶貴文史，記錄百年老校風情，增進各界對於本校  的了解。

(二)蒐集校友資料，培養飲水思源的情操，促進校友情感，增近鄉土情懷之認同感。

(三)撫今追昔，期許師生既往來，傳承優良校風，共創美好願景。

三、實施時間規劃：

(一)103年12月份完成稿件蒐集。

(二)104年1月送設計編排。

(三)104年3月21日出刊。

四、編輯人員：

(一)發行人：陳威良校長

(二)編輯顧問：各村村長、社區理事長、地方耆老

(三)總編輯：三處主任

(四)主編：黃裕臻老師、林秀真老師、陳淑惠老師

(五)編輯群：本校教師

| 組別 | 工作內容 | 人數 | 組員 |
| --- | --- | --- | --- |
| 行政事務組 | 掌控進度、活動計劃綜理及行政聯繫、校友及師長邀稿事宜、聯絡廠商、臨時交辦事項。 | 3 | 三處主任 |
| 美工資料組 | 百年資料蒐集整理、老照片、文物蒐集；相片掃描彙整、校對編輯事宜與封面內頁圖片美工設計 |  |  |
| 中埔故事組 | 校友師長邀稿稿件之整理、編排、學生作品蒐集彙整 |  |  |
| 資訊組 | 將電子檔掛於本校網站供查詢了解 | 1 |  |

五、編輯內容：

(一)歡慶百年賀中埔   (二)穿越時空話中埔        (三)與中埔的百年約定

(四)中埔故事集       (五)中埔風情代代相傳   (六)附錄

| 項次 | 標題 | 內容說明 | 備註 | 頁數 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 歡慶百年賀中埔 |
| 1 | 各方祝福 | 1.縣長 2.教育處長 3.議長 4.鄉長 5.主任委員 6.其他(歷年校長、退休教師、校友的祝福與回憶、他校祝福(百年祝福) | 寄出邀請函 一人一頁 | 6頁 |
| 2 | 發刊詞 | 發刊詞 |  | 1頁 |
| 3 | 會長的話 |  |  | 1頁 |
| 二 | 穿越時空話中埔 |
| 1 | 校徽、校旗、校歌 | 校徽(含意涵)、校旗、校歌 |  |  |
| 2 | 學校沿革大事記 | 學校重大事件（成立、改名、搬遷、天然災害災、與重建、師生榮譽榜等） |  |  |
| 3 | 懷古映今中埔印象 | 創校以來校景懷舊照片集錦，現今中埔之美、歷年教師、學生大合照 |  |  |
| 三 | 與中埔的百年約定 |
| 1 | 歷屆校長、會長芳名錄 | 歷屆校長、會長芳名 |  |  |
| 2 | 歷屆教職員工名冊 | 曾任職本校教職員工名冊 |  |  |
| 3 | 校友名冊 | 歷屆校友 |  |  |
| 4 | 典範校友 | 典範校友事蹟 |  |  |
| 四 | 中埔故事集 |
| 1 | 學校歷年活動花絮 | 從過去到現在，本校推動的各項教育政策、活動照片 |  |  |
| 五 | 中埔風情代代相傳 |
| 1 | 教師作品 | 現職及退休教師教學心得、感言分享 | 1.文體不拘、1000字內（每人一頁） 2.請教務處，統一製作邀請函對於退休老師（請人事提供名冊）進行邀稿動作 |  |
| 2 | 校友投稿 | 求學記趣、母校印象 | 1.印宣傳單請各村長幫忙宣導 2.搭配校友回娘家活動，利用學校網站或公告欄邀稿 |  |
| 3 | 學生作品 | 我愛中埔作文創作得獎作品、繪畫、海報 | 藝文比賽活動得獎作品 |  |
| 六 | 附錄 | 捐款芳名錄、編輯委員、校慶籌備委員組織、編後語 |  |  |

六、邀稿、投稿之格式要求：

(一)投稿及邀稿時可建議以Word撰打。

(二)撰打邊界－上：2.54 、下：2.54、左：3.17、右：3.17。

字體要求－12號字、新細明體。

(三)稿件請註明：1.文章、作品名稱、2.姓名、3.聯絡電話、4.E-mail。

(四)稿件收受負責人：（待定），或mail到（待定）。

七、經費概算表：

| 項目 | 單位 | 數量 | 單價 | 合計 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 專刊(含設計排版) | 本 | 200 | 600 | 120000 |  |
| 總計 |  |  |  | 120000 |  |

八、本計畫送校慶籌備委員會討論後實施，修正時亦同。