嘉義縣中埔鄉中埔國民小學創校100週年『百年祝福』徵求實施計畫

一、依據：嘉義縣中埔國小創校百週年慶祝活動實施計畫。

二、主旨：為慶祝本校創校100週年校慶擬邀請國內外百年小學撰寫祝福語，於校慶主場日

活動時將祝福語呈現。

三、徵求方式：

(一)凡國內外已辦理百年校慶或今年即將辦理之國小學校，即納入百年祝福語徵求對象。

(二)擬邀集2至3所國外學校，各縣市4所百年學校，及嘉義縣所有百年學校。。

(三)提供校名、照片、校徽、祝福語，委由設計公司設計祝福卡。

(四)凡提供本校百年祝福之學校、於百週年校慶後回饋百年祝福紀念卡1份。

四、呈現方式：

(一)於百週年校慶主場日當日將各校祝福語運用海報捲軸輸出呈現。

(二)展示區域以校門口為主，並延伸至中廊及主場日活動場地。

五、徵求期程：

(一)103年6月活動計劃規劃完成定稿。

(二)103年7至10月寄送、回祝福卡，於104年1月完成此項工作。

(三)103年10、12月委由設計公司設計祝福卡。

六、工作分配：

(一)祝福卡規劃設計聯繫：黃銘凱。

(二)百年學校搜尋及提出名單：吳素香、鄭淑芬。

(三)祝福卡寄送及收回：蘇上興、羅美玲。

七、經費概算表：

| 項目 | 單位 | 數量 | 單價 | 合計 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信件往返郵資 | 式 | 500 | 20 | 10000 |  |
| 祝福卡設計與捲軸輸出 | 組 | 30 | 1500 | 45000 |  |
| 總計 |  |  |  | 55000 |  |

八、本計畫送校慶籌備委員會討論後實施，修正時亦同。